犀牛鸟开源 · 实战任务 2

# AlgoTrace-Hy3

阶段 0：需求追踪与项目规划

| 项目负责人 | 郭昊杨｜福州三中｜信息学竞赛选手｜NOIP 省一等奖 |
| --- | --- |
| 任务方向 | 可验证场景：过程评估与错误定位 > 算法竞赛 |
| 文档状态 | 阶段 0 基线 v1.0｜2026 年 9 月 6 日 |
| 当前结论 | 方向成立；本地尚未初始化 Git；远程 GitHub 尚未创建或推送 |

身份声明：本项目及本文档是郭昊杨的个人/活动作品，非腾讯官方发布。任务书是约束来源；项目名、架构、题量、界面与指标细化是实施选择。

本轮仅完成本地需求追踪和规划；不创建远程仓库、不推送代码、不声称已完成 Hy3 实验或 demo。

# 1. 执行结论

一句话定位：AlgoTrace-Hy3 是一个基于 Hy3 的算法竞赛解题与过程审查工具，它把结构化解题说明、C++17 代码和独立测试结合起来，不只判断 AC/WA，还定位首个错误步骤、归类错误并给出可复核证据。

方向选择成立。洛谷适合检索候选题、参考难度和算法标签，但不能直接充当可复现评测集；最终题集必须具备可说明的来源、独立生成测试、参考解/检查器、过程标签和固定指标。

## 范围基线

| 范围 | 题量与轨迹 | 难度与覆盖 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 8 题；每题至少 4 条轨迹，共不少于 32 条 | A/B/C/D 各 2 题；覆盖基础实现、贪心/二分、DP/图论和数据结构 | 无密钥可用固定样例跑通「生成结构化解答—编译测试—过程评估—首错定位—结果导出」纵向切片 |
| 正式版 | 12 题；每题约 6 条轨迹，共约 72 条 | A 基础 2、B 普及 3、C 普及+/提高- 4、D 提高 3；覆盖模拟/枚举、贪心、排序、二分、DP、图论、并查集和树状数组/线段树 | 真实 Hy3 实验、人工抽检、指标报告、2 分钟内 demo、公开 GitHub 并经干净克隆复现 |

阶段计数说明：总提示词列出“阶段 0—阶段 7”，按编号实际为 8 个阶段；其中阶段 0 是需求基线，阶段 1—7 是 7 个实施与交付阶段。本文按这一无歧义结构执行。

# 2. 官方硬要求 / 我的选择 / 实施建议

| 维度 | 官方硬要求（任务书） | 我的选择（当前基线） | 实施建议（可调整） |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库与身份 | 自行创建公开仓库；无需向 Hy3 官方仓库提 PR；README 写项目介绍、运行方式、环境要求；项目名与 README 标明个人/活动作品 | 暂定项目名 AlgoTrace-Hy3；作者为郭昊杨、福州三中；非腾讯官方发布 | 本地内容完成、秘密扫描和干净复现后再公开；远程操作须先确认账号、仓库名、许可证与公开范围 |
| 模型与密钥 | 能力调用通过 Hy3；不需要训练或微调；API Key 不得硬编码或提交 | OpenAI-compatible 适配层；配置名拟为 HY3_BASE_URL、HY3_API_KEY、HY3_MODEL、HY3_TIMEOUT | 提供 .env.example，真实密钥只放本机环境变量/未跟踪 .env；无端点时使用固定 fixtures |
| 应用输出 | 可运行；针对题目产出完整解答过程，不能只输出最终答案 | 使用公开、结构化的解题说明协议：题意、步骤、算法、正确性依据、复杂度、边界、代码 | 用 JSON Schema 约束字段和步骤依赖；不索取、不保存模型不可见的隐藏思维链 |
| 评测题集 | 每题有明确标准答案和自动校验；按难度分层；说明来源、构造、覆盖和分层依据 | 洛谷只用于检索、难度与标签参考；优先自编/重述规格、自己写参考解、生成器与测试 | 先 8 题后 12 题；固定随机种子；为每题维护 metadata.yaml、规格、参考解、生成器、检查器、rubric 和 tests |
| 过程评估 | 判断过程正确性；定位错误开始步骤；建立错误分类；识别结果正确但过程不成立 | E1—E8 分类；first_error_step 唯一；允许次级类型 | 采用确定性执行 + 规则 + Hy3 分步审查 + 冲突/低置信度复核；所有结论附证据与置信度 |
| 有效性验证 | 至少验证定位准确率和误报率；答案正确样本需人工抽检真实问题与误报比例 | 预先冻结 Exact/Relaxed Localization、Recall、FPR、Macro-F1 等定义 | gold 标签必须独立于评估器预测；至少人工复核全部错误样本及“答案对/过程错”样本 |
| 结果分析 | 输出最终答案准确率、过程正确率、错误类型分布、难度分层结果；指出明显下降区间 | 按难度和算法类型分组，报告样本量；正式实验后再填数 | 小样本只写“观察到的下降”；使用预先声明的相邻层下降规则和 bootstrap 区间，禁止虚构结果 |
| 完整产出 | 源码、过程评估模块、题集、标准答案、脚本、完整结果、验证数据、抽检记录、分析报告、2 分钟内视频/GIF | 仓库结构按 src/、benchmarks/、annotations/、experiments/、results/、reports/、demo/、tests/、.github/ 组织 | 建立需求 ID 到文件、命令和证据的追踪；CI 仅运行无密钥检查与固定样例 |

# 3. 需求追踪矩阵

状态含义：已核对 表示需求已从任务书确认并完成追踪设计；待实现 表示尚无对应工程产物；待外部确认 表示执行会产生远程公开写入或依赖用户专有配置。

| ID | 来源 | 可验收要求 | 计划落点 | 验收命令/证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-01 | PDF p1 | 创建并维护公开仓库，完成后提交仓库链接；不向 Hy3 官方仓库提 PR | README.md、远程 GitHub | git remote -v；公开仓库 URL；干净克隆日志 | 待外部确认 |
| SUB-02 | PDF p1 | README 含项目介绍、运行方式、环境要求 | README.md | python scripts/check_readme.py | 待实现 |
| SUB-03 | PDF p1 | 不提交 API Key；密钥经环境变量或配置传入 | .env.example、.gitignore、src/.../hy3_client.py | python scripts/scan_secrets.py；CI secret scan | 待实现 |
| SUB-04 | PDF p1 | 项目名与 README 标明个人/活动作品，避免误认为腾讯官方 | README.md、报告首页 | README 首屏声明；人工检查 | 待实现 |
| SUB-05 | PDF p1 | 模型能力调用通过 Hy3，不训练/微调 | hy3_client.py、实验配置 | 配置快照、请求日志（脱敏）、模型名 | 待实现 |
| APP-01 | PDF p3 | 构建可运行应用，输出完整解答过程而非仅最终答案 | CLI/可选 Web UI、Schema | python -m algotrace_hy3 solve --fixture ... | 待实现 |
| SET-01 | PDF p3 | 每题有明确标准答案和自动判定 | benchmarks/problems/<id>/ | python scripts/validate_benchmark.py --all | 待实现 |
| SET-02 | PDF p3 | 题目按难度分层并覆盖基础到高难；说明来源、构造、覆盖、依据 | problem_catalog.yaml、题目 metadata、选题报告 | catalog schema 校验；人工来源复核 | 待实现 |
| EVAL-01 | PDF p3 | 判断推理链是否成立及跳步、误用、遗漏、幻觉等问题 | evaluator/rules.py、llm_judge.py、rubric | evaluator golden tests | 待实现 |
| EVAL-02 | PDF p3 | 定位错误开始出现的步骤 | aggregate.py、结构化预测 Schema | pytest tests/evaluator/test_localization.py -q | 待实现 |
| EVAL-03 | PDF p3 | 建立并输出错误类型 | annotations/guideline.md、E1—E8 枚举 | taxonomy schema + 标注抽检 | 待实现 |
| EVAL-04 | PDF p3 | 识别结果正确但过程不成立 | 四象限样本、golden cases | pytest -k correct_answer_wrong_process -q | 待实现 |
| EVAL-05 | PDF p3 | 可采用规则、分步 LLM、沙盒、多 Agent 等实现 | 混合评估器 | 组件消融和冲突日志 | 实施选择 |
| VAL-01 | PDF p3-p4 | 在答案错误样本上验证检测与首错定位准确率 | annotations/gold.jsonl、results/metrics.json | python scripts/compute_metrics.py | 待实现 |
| VAL-02 | PDF p4 | 对答案正确但被判过程有问题的样本人工抽检，区分真实问题和误报 | annotations/manual_audit.csv | 审计记录完整性校验 | 待实现 |
| RES-01 | PDF p4 | 输出最终答案准确率、过程正确率、错误类型分布 | results/summary.csv、图表 | python scripts/validate_results.py | 待实现 |
| RES-02 | PDF p4 | 按难度分析并指出表现明显下降区间 | reports/analysis.md | 分层表、样本量、预声明规则和区间 | 待实现 |
| OUT-01 | PDF p4 | 开源项目仓库含应用源码、过程评估模块、README、环境样例、运行说明 | 仓库根目录、src/ | CI；干净克隆复现 | 待实现 |
| OUT-02 | PDF p4 | 分层题集、标准答案、答案校验和过程评估脚本 | benchmarks/、scripts/ | python scripts/reproduce_all.py --offline | 待实现 |
| OUT-03 | PDF p4 | 完整结果与有效性验证数据、人工抽检记录 | results/、annotations/ | 文件清单与哈希清单 | 待实现 |
| OUT-04 | PDF p4 | 分析报告含方法依据、分类、案例、能力边界与临界点 | reports/final_report.* | 报告构建与数据引用检查 | 待实现 |
| OUT-05 | PDF p4 | 2 分钟以内 demo 视频或 GIF，展示完整流程 | demo/ | 媒体时长检查；演示清单 | 待实现 |

# 4. 阶段 0 本地只读检查结果

## 已确认事实

原始任务书可读取，共 4 页；通用提交要求位于第 1 页，任务 2 的应用、题集、评估、验证、结果和产出要求位于第 3—4 页。

当前工作目录为 /Users/vivi2026/Desktop/codex-work/2026-09-06/noip-2-github。

当前目录不是 Git 工作树，没有 .git，因此也不存在已配置远程仓库或待推送提交。

当前只有 outputs/ 中的项目总提示词 Word/PDF，以及 work/ 中的排版脚本和渲染中间文件；尚无应用源码、题集、测试、CI 或实验结果。

截图中郭昊杨对应行未见 GitHub 链接，可作为“当前未提交链接”的辅助进度信息，但不是技术验收证据。

Hy3 官方仓库当前 README 提供 vLLM/SGLang 部署方案和 OpenAI-compatible API 示例；具体端点和模型配置仍应由环境变量提供，不能写死。

洛谷官方当前将题目难度分为八档，并明确说明难度评定具有主观性、仅供训练参考；洛谷官方也限制测试数据下载，部分题目因版权不提供数据。

## 已知假设

默认开发环境为 macOS，本地编排使用 Python，候选程序使用 C++17。

先建设离线可复现路径；有 Hy3 端点后再运行真实模型实验。

MVP 使用 8 道题和不少于 32 条轨迹；正式目标 12 道题和约 72 条轨迹。这是工程范围，不是任务书规定的最低题数。

单题题面是否能完整收入仓库要逐题审查；未确认许可时仅保存题号、链接、自己的摘要/形式化规格与独立生成数据。

# 5. 八阶段路线图（阶段 0—7）

| 阶段 | 主要交付物 | 验收命令（目标形态） | 主要风险与控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 需求追踪 | 本文、边界矩阵、需求 ID、现状与风险基线 | test -f requirement_traceability.md；Word/PDF 渲染核验 | 误把实施建议当官方要求；逐项标 PDF 页码并分栏 |
| 1 选题与方案 | 候选题矩阵、许可/引用检查、分层规则、8 题 MVP、错误分类与标注规范 | python scripts/validate_problem_catalog.py | 版权、题型失衡、难度漂移；优先自编规格和独立测试，保留来源/访问日期 |
| 2 工程骨架 | 本地 Git、Python 包、CLI、Schema、Hy3 适配器、.env.example、测试和无密钥 CI | python -m pytest -q；python -m algotrace_hy3 --help | 过早做大界面；先做一题纵向切片与离线 fixture |
| 3 题集与安全执行 | 参考解、固定种子生成器、检查器、边界测试、性质测试、受限执行器 | python scripts/reproduce_problem.py --all --seed 20260906 | 不可信代码逃逸、平台隔离差异；禁网、限时限存限进程并醒目标风险 |
| 4 过程评估 | 规则层、Hy3 分步审查、聚合器、首错定位、E1—E8、证据与置信度 | pytest tests/evaluator -q；golden cases 全通过 | LLM 结论不稳定或强行判定；固定 rubric、低随机性、unknown、复核路径 |
| 5 实验验证 | 冻结数据/配置、真实与离线运行、原始 JSONL、gold、人工抽检、指标和失败日志 | python scripts/run_eval.py --config experiments/configs/main.yaml；python scripts/compute_metrics.py | 无 Hy3 资源、标签泄漏、小样本；fixtures 先通链路，gold 独立维护，真实结果标时间戳 |
| 6 报告与演示 | 结果表、难度曲线、错误分布、典型案例、最终报告、≤2 分钟 demo | python scripts/build_report.py；媒体时长 ≤120 秒；数据引用检查 | 选择性报告或夸大临界点；冻结题集后运行，保留负面结果并报告样本量/区间 |
| 7 GitHub 交付 | 公开仓库、许可证、CI、秘密扫描、干净克隆复现、可提交链接 | git status --short；secret scan；gh repo view；临时目录干净克隆复现 | 误公开密钥/个人信息、推送未完成内容；执行前再次确认账号、名称、许可证和公开范围 |

# 6. 最多 5 个真实阻塞项

这些事项不会阻塞阶段 1—4 的本地开发，但会阻塞相应里程碑；当前无需立即回答。

真实 Hy3 实验资源：缺少可用端点、模型标识和本地环境变量时，只能完成离线 fixture，阶段 5 的真实模型结果不能宣称完成。

GitHub 发布参数：GitHub 用户名、最终仓库名、许可证、公开内容范围和是否立即推送未确认，阶段 7 不得执行远程创建/推送。

最终题目许可与引用策略：每个候选题能否完整收录、是否仅链接、哪些部分由自己重新形式化，必须在阶段 1 逐题完成证据检查后才能冻结题单。

第二标注者可用性：若无法邀请教练或另一名选手复核，仍可完成单人 gold，但一致率无法估计，必须在报告中作为局限披露。

活动截止日期与最终提交入口：原 4 页任务书未写明截止日期或表单规则；不影响本地实现，但会影响排期和最终提交动作，需要在官方活动通知中确认。

# 7. 风险登记

| 风险 | 概率/影响 | 触发信号 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估器把“解释简略”误判为“过程错误” | 中/高 | 正确轨迹 FPR 偏高 | rubric 区分“不充分”“错误”“unknown”；答案正确样本人工抽检 |
| 测试通过但算法逻辑有缺陷 | 高/高 | 弱测下错误解 AC | 生成器 + 性质测试 + 对抗样本 + 反例最小化；重点保留结果对/过程错样本 |
| 复杂度声明与实现不一致 | 中/中 | 文本称 O(n log n)，实现出现嵌套扫描 | 静态启发式只给风险提示，结合规模压测和 Hy3 复核，不做无证据断言 |
| 不可信代码执行危害主机 | 中/高 | 候选代码访问网络/文件或 fork | Docker/受限子进程、禁网和资源上限；隔离不可用时默认不执行陌生代码并写明风险 |
| 题集规模挤压标注质量 | 高/高 | 为赶 12 题跳过 gold 或测试 | 先冻结 8 题 MVP；每增加一题必须贡献新难度、算法或错误模式 |
| 模型评审波动导致指标不可复现 | 中/高 | 同样本重复判断不一致 | 固定模型/参数/提示词/种子；保存脱敏原始响应；报告重复试验波动 |
| 公开仓库泄露密钥或个人信息 | 低/极高 | .env、日志、绝对路径进入暂存区 | .gitignore、pre-commit/CI secret scan、人工清单、干净克隆检查 |

# 8. 阶段 0 验收清单

☒ 逐页读取原始 4 页任务书并区分文档要求与实施选择。

☒ 核查当前工作区、文件清单和 Git 状态。

☒ 核验 Hy3 官方仓库及洛谷官方难度/题目说明（访问日期：2026-09-06）。

☒ 建立官方硬要求 / 我的选择 / 实施建议三栏边界。

☒ 建立带来源页码、交付物、验收证据与状态的需求追踪矩阵。

☒ 固化 MVP、正式版范围、阶段 0—7 路线图、风险和最多 5 个阻塞项。

☐ 初始化本地 Git 和工程骨架——属于阶段 2，不在本轮只读核查边界内。

☐ 创建/推送 GitHub——属于阶段 7，必须取得发布参数和明确授权。

# 9. 下一步执行建议

直接进入阶段 1：选题与方案。先建立 16—20 道候选题矩阵，再按“来源/许可可说明、离线可复现、可独立生成测试、错误模式有价值、算法覆盖互补”筛成 8 题 MVP。不要先把洛谷题面或测试数据复制进仓库，也不要先做 UI。

阶段 1 完成后进入阶段 2：初始化本地 Git 和 Python 工程，以 1 道基础题跑通第一个纵向切片。远程 GitHub 仍保持未创建状态，直到阶段 7 前得到确认。

# 10. 依据与访问记录

本地任务书：《犀牛鸟开源-实战任务-混元大语言模型项目》，4 页；任务 2 见第 3—4 页，通用提交要求见第 1 页；核对日期 2026-09-06。

Hy3 官方仓库：https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hy3 （访问日期 2026-09-06）。

洛谷帮助中心·题目难度体系：https://help.luogu.com.cn/manual/luogu/problem/difficulty （访问日期 2026-09-06）。

洛谷帮助中心·题目：https://help.luogu.com.cn/manual/luogu/problem/ （访问日期 2026-09-06）。

洛谷帮助中心·查找题目：https://help.luogu.com.cn/manual/luogu/problem/search （访问日期 2026-09-06）。